## Hoja1
	marzo				abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre				enero				febrero
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
elaboracion de protocolo
Elaboración del estado del arte
equerimientos groupware
modelo conceptual de contexto
modelo de comunicación entre servidores
modelo operacional de modulos que procesan datos contextuales
investigación de tecnologías para implementación
desarrollo de arquitectura groupware conciente al contexto
pruebas de arquitectura
caso de estudio con assault cube
conclusiones